АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕМСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12 апреля 2012 года                       № 24

п. Мирный

О плане мероприятий по переходу

на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении

государственных и муниципальных услуг

Для  перехода на территории сельского поселения Кемское на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий сельского поселения Кемское по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью реализации Федерального закона от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), (приложение 1).

2. Назначить заместителя главы администрации лицом, ответственным за организацию межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

3. Утвердить состав рабочей группы по координации на территории сельского поселения Кемское перехода на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, (приложение 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселения							                 М.В.Гайдукова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Кемское

от 12 апреля 2012 № 24

План мероприятий

сельского поселения Кемское по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие (далее межведомственное взаимодействие) при предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ФЗ № 210)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за переход на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в органах местного самоуправления сельского поселения Кемское. | 12.04.2012г. | Глава поселения |  |
| 1.2. | Определение и утверждение состава рабочей группы по координации на территории сельского поселения Кемское перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг. | 12.04.2012г. | Глава поселения |  |
| 1.3. | Формирование и утверждение плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг. | 12.04.2012г. | Глава поселения Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 1.4. | Определение и утверждение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия. | 20.04.2012г. | Глава поселения |  |
| 2. Участие в проектировании межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления сельского поселения Кемское, необходимых для предоставления муниципальных услуг. | 01.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа |  |
| 2.2. | Определение способов межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (в электронном, бумажном виде, с использованием факса). | 01.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа |  |
| 2.3. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов в рамках межведомственного взаимодействия. | 01.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа |  |
| 2.4. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия). | 01.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа |  |
| 2.5. | Утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия решением рабочей группы. | 10.06.2012г. | Глава поселения |  |
| 2.6. | Подписание соглашений о межведомственном взаимодействии с участниками такого взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. | 01.06.2012г. | Глава поселения |  |
| 3. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг |
| 3.1. | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. | 01.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа |  |
| 3.2. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, с целью снятия ограничений при предоставлении государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия. | 10.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа. |  |
| 3.3. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с целью снятия ограничений при предоставлении государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия. | 10.06.2012г. | Глава поселения Рабочая группа. |  |
| 3.4. | Разработка и утверждение Порядка межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (регулирует вопросы формирования и направления органами власти запросов в другие органы и получения ответов на такие запросы). | 10.06.2012г. | Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 3.5. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов муниципального образования, задействованных при межведомственном взаимодействии. | 01.06.2012г. | Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Заключение соглашения о взаимодействии с Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области. | 01.06.2012г. | Глава поселения Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 4.2. | Подключение к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее РСМЭВ). | 01.06.2012г. | Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 4.3. | Разработка и доработка муниципальных информационных систем (при необходимости). | 10.06.2012г. | Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 4.4. | Приобретение органам местного самоуправления ключей электронных подписей включенных в Единое пространство доверия в целях межведомственного взаимодействия. | 10.06.2012г. | Глава поселения |  |
| 5. Финансовое обеспечение выполнения требований закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия. | 01.06.2012г. | Глава поселения |  |
| 5. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | постоянно | Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |
| 6. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6.1. | Осуществление контроля над реализацией мероприятий настоящего плана. | постоянно | Глава поселения |  |
| 6.2. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие. | постоянно | Ответственный за межведомственное взаимодействие |  |

Приложение 1 к Плану

Таблица межведомственных взаимодействий по муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления сельского поселения Кемское

| № п.п. | Наименование муниципальной услуги | Название документа, (сведений, информации) необходимого для предоставления услуги | Нормативный правовой акт, закрепляющий требование предоставления документа (статья, пункт) | Источник получения информации | Способ предоставления документа для оказания услуги (заявителем, в режиме межведомственного взаимодействия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | т.д. |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | т.д. |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | т.д. |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Кемское

от 12 апреля 2012 года № 24

Состав рабочей группы

по координации на территории сельского поселения Кемское перехода на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Гайдукова М.В., Глава поселения, председатель рабочей группы;

Аристархова Л.В., заместитель главы администрации, заместитель председателя рабочей группы;

Коковиченкова Е.Н., специалист 1 категории администрации, секретарь комиссии;

Енишева Н.Р., главный специалист администрации, член рабочей группы;

Тимичева С.В., директор КУ «Центр ДК «С», член рабочей группы.